## Sheet1
编号 | 测试用例名称 | 【操作步骤】 | 【预测结果】 | 【实测结果】:问题描述 | BUG状态* | 提交人 | 提交时间 | 验证人 | 验证日期 | 备注
UC1-4 | 登录 | 登录输入时回车刷新主页面 | 页面正常刷新 | 无法刷新，登录系统，提示账号密码有误 | 一般 | 陈泽莹 | 2019-6-23 | 何春盛 | 2019-6-23
UC3-3 | 管理员添加商品 | 上架商品成功 | 上架商品成功 | 上架商品成功，但出现中文乱码 | 一般 | 陈泽莹 | 2019-6-23 | 何春盛 | 2019-6-23
UC3-6 | 修改商品 | 进入后台“商品管理”页面，找到对应的商品点击修改，出现商品信息的弹窗，删除商品价格，点击修改 | 页面阻止修改 | 页面允许修改 | 严重 | 陈泽莹 | 2019-6-23 | 何春盛 | 2019-6-23
UC4-1 | 添加购物车 | 鼠标悬浮在首页商品图片上，点击“加入购物车” | 添加成功 | 加入成功，但是购物车出现中文乱码 | 一般 | 陈泽莹 | 2019-6-23 | 何春盛 | 2019-6-23
UC4-2 | 添加购物车 | 进入商品详情页，点击“+”按钮添加购物车 | 添加成功 | 加入成功，但是购物车出现中文乱码 | 一般 | 陈泽莹 |  | 何春盛
UC5-3 | 发起团购 | 填写要发布的团购的信息（发布商品编号a、团购最大人数无、团购折扣20、通过开始时间2019-6-30、结束时间2019-6-1）点击确定 | 发布失败 | 发布成功 | 严重 | 陈泽莹 | 2019-6-23 | 何春盛 | 2019-6-23
UC5-4 | 填写团购信息 | 填写要发布的团购的信息团购人数为0点击确定 | 发布失败 | 发布成功，团购必须一人以上，这里输入为0，人数为0还是允许发布 | 严重 | 陈泽莹 | 2019-6-23 | 何春盛 | 2019-6-23
UC6-6 | 修改收货地址 | 在订单确认页面，显示了订单的收货信息，点击“修改地址”按钮，弹出修改地址的弹窗，清空收货人姓名对应的输入框，点击确定按钮 | 阻止本次修改，返回订单确认页面 | 允许修改 | 一般 | 何春盛 | 2019-6-24 | 陈泽莹 | 2019-6-23
UC6-14 | 管理员订单统计 | 在后台管理中心侧边栏点击“订单管理”，饼状图显示当月销售的不同糖果类型的数量和百分比 | 饼状图正常显示销售数据，图例清晰 | 图片无法显示 | 轻微 | 何春盛 | 2019-6-25 | 陈泽莹 | 2019-6-23
UC6-12 | 管理员查看订单 | 在后台管理中心侧边栏点击“订单管理”，进入订单管理界面 | 显示所有订单信息，对每条订单可进行查看详情的操作，查看详情后显示订单的商品信息 | 查看详情后显示订单的商品信息，布局不美观